**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Соляновское муниципальное образование**

**Администрация Соляновского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от « 26 » декабря 2022 года № 65**

Об утверждении плана-графика перехода

на предоставление муниципальных услуг

в электронном виде

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=1B98EDB86B91ECEC71F55DE40993BF1F05AE43AEA88D1BA4137A7BF406N3t3F) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 г. [№ 210-ФЗ](consultantplus://offline/ref=1B98EDB86B91ECEC71F55DE40993BF1F05AE42AFA78F1BA4137A7BF406N3t3F) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ст.ст.23,46 Устава Соляновского муниципального образования, администрация Соляновского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план-график перехода на предоставление администрацией Соляновского муниципального образования первоочередных муниципальных услуг в электронном виде (Приложение № 1).
2. Утвердить этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде

(Приложение № 2).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Соляновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Соляновского муниципального образования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Соляновского

муниципального образования Ю.Л.Донской

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Соляновского муниципального образования

от 26.12. 2022 г. № 65

**План-график перехода на предоставление администрацией Соляновского муниципального образования первоочередных муниципальных услуг в электронном виде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной (муниципальной) услуги | Ответственный  исполнитель | Заключительный этап предоставления услуги в электронном виде |
| 1 | «Согласование переустройства и(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» | Администрация Соляновского муниципального образования | V |
| 2 | «Выдача ордеров на проведение земляных работ» | Администрация Соляновского муниципального образования | V |
| 3 | «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Соляновского муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации» | Администрация Соляновского муниципального образования | V |
| 4 | «Присвоение, изменение нумерации жилых и нежилых помещений на территорииСоляновского муниципального образования» | Администрация Соляновского муниципального образования | V |
| 5 | «Признание в установленном порядке жилых помещений жилого фонда непригодным (пригодными) для проживания» | Администрация Соляновского муниципального образования | V |
| 6 | «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Администрация Соляновского муниципального образования | V |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации

Соляновского муниципального образования

от 26.12. 2022 г. № 65

**ЭТАПЫ**

**ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)**

**В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание этапа | | Предельные сроки реализации этапа |
| I этап | размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | до 1 декабря 2023 г. |
| II этап | размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 1 июля 2024 г. |
| III этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | до 1 января 2025 г. |
| IV этап | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 1 января 2026 г. |
| V этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | до 1 января 2027 г. |